## burn-up
Row Labels | Sum of release-target | Sum of work-completed | Date | release-target | work-completed
2018-09-01 | 27 | 0 | 2018-09-01 | 27 | 0
2018-09-05 | 27 | 1 | 2018-09-05 | 27 | 1
2018-09-06 | 27 | 3 | 2018-09-06 | 27 | 3
2018-09-08 | 27 | 4 | 2018-09-08 | 27 | 4
2018-09-12 | 27 | 5 | 2018-09-12 | 27 | 5
2018-09-13 | 27 | 6 | 2018-09-13 | 27 | 6
2018-09-14 | 27 | 7 | 2018-09-14 | 27 | 7
2018-09-20 | 27 | 8 | 2018-09-20 | 27 | 8
2018-09-21 | 27 | 9 | 2018-09-21 | 27 | 9
2018-09-22 | 27 | 10 | 2018-09-22 | 27 | 10
2018-09-26 | 27 | 11 | 2018-09-26 | 27 | 11
2018-09-27 | 27 | 12 | 2018-09-27 | 27 | 12
2018-10-01 | 27 | 13 | 2018-10-01 | 27 | 13
2018-10-02 | 27 | 14 | 2018-10-02 | 27 | 14
2018-10-03 | 27 | 15 | 2018-10-03 | 27 | 15
2018-10-10 | 27 | 16 | 2018-10-10 | 27 | 16
2018-10-11 | 28 | 16 | 2018-10-11 | 28 | 16
Grand Total
Formulas:
Date = [Row Labels]

## data-entry
date | level-1 | level-2 | level-3 | size-delta | release-target | work-completed
2018-09-01 | home-page | design |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | user-experience | user-sign-up |  | 3 | 3 | 0
2018-09-01 | instructor-experience | instructor-sign-in |  | 2 | 2 | 0
2018-09-01 | student-experience | student-sign-in |  | 2 | 2 | 0
2018-09-01 | instructor-experience | instructor-view-profile |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | instructor-experience | instructor-profile-update |  | 2 | 2 | 0
2018-09-01 | instructor-experience | instructor-schedule-update |  | 2 | 2 | 0
2018-09-01 | instructor-experience | instructor-dance-update |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | instructor-experience | instructor-notifications |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | instructor-experience | instructor-teaching-location-update |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | instructor-experience | instructor-student-lookup |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | student-experience | student-sign-in |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | student-experience | student-view-profile |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | student-experience | student-profile-update |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | student-experience | student-dance-update |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | student-experience | student-notifications |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | user-experience | log-out |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | student-experience | student-find-nearby-instructors |  | 1 | 1 | 0
2018-09-01 | student-experience | student-book-lesson |  | 2 | 2 | 0
2018-09-01 | user-experience | view-about-dances |  | 1 | 1 | 0
2018-09-05 | home-page | design |  | -1 | 0 | 1
2018-09-06 | user-experience | user-sign-up |  | -2 | 0 | 2
2018-09-08 | user-experience | user-sign-up |  | -1 | 0 | 1
2018-09-12 | instructor-experience | instructor-sign-in |  | -1 | 0 | 1
2018-09-13 | instructor-experience | instructor-sign-in |  | -1 | 0 | 1
2018-09-14 | instructor-experience | instructor-sign-in |  | -1 | 0 | 1
2018-09-20 | instructor-experience | instructor-view-profile |  | -1 | 0 | 1
2018-09-21 | instructor-experience | instructor-profile-update |  | -1 | 0 | 1
2018-09-22 | instructor-experience | instructor-profile-update |  | -1 | 0 | 1
2018-09-26 | instructor-experience | instructor-schedule-update |  | -1 | 0 | 1
2018-09-27 | instructor-experience | instructor-schedule-update |  | -1 | 0 | 1
2018-10-01 | instructor-experience | instructor-dance-update |  | -1 | 0 | 1
2018-10-02 | instructor-experience | instructor-notifications |  | -1 | 0 | 1
2018-10-03 | instructor-experience | instructor-teaching-location-update |  | -1 | 0 | 1
2018-10-10 | instructor-experience | instructor-student-lookup |  | -1 | 0 | 1
2018-10-11 | student-experience | student-sign-in |  | 1 | 1 | 0

## backlog-breakdown
Backlog-breakdown | Date
work-buckets | 2018-09-01 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-08 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | Grand Total
home-page | [17 empty] | 0 | bar: 2018-09-01 to 2018-09-05
design | [17 empty] | 0 | bar: 2018-09-01 to 2018-09-05
instructor-experience | 11 |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | -1
instructor-dance-update | [17 empty] | 0 | bar: 2018-09-01; 2018-10-01
instructor-notifications | [17 empty] | 0 | bar: 2018-09-01; 2018-10-02
instructor-profile-update | 2018-09-01: 2; 2018-09-21: -1; 2018-09-22: -1 | 0
instructor-schedule-update | 2018-09-01: 2; 2018-09-26: -1; 2018-09-27: -1 | 0
instructor-sign-in | 2018-09-01: 2; 2018-09-12: -1; 2018-09-13: -1; 2018-09-14: -1 | -1
instructor-student-lookup | [17 empty] | 0 | bar: 2018-09-01; 2018-10-10
instructor-teaching-location-update | [17 empty] | 0 | bar: 2018-09-01; 2018-10-03
instructor-view-profile | [17 empty] | 0 | bar: 2018-09-01; 2018-09-20
student-experience | 2018-09-01: 10; 2018-10-11: 1 | 11
student-book-lesson | 2018-09-01: 2 | 2
student-dance-update | [17 empty] | 1 | bar: 2018-09-01
student-find-nearby-instructors | [17 empty] | 1 | bar: 2018-09-01
student-notifications | [17 empty] | 1 | bar: 2018-09-01
student-profile-update | [17 empty] | 1 | bar: 2018-09-01
student-sign-in | 2018-09-01: 3; 2018-10-11: 1 | 4
student-view-profile | [17 empty] | 1 | bar: 2018-09-01
user-experience | 2018-09-01: 5; 2018-09-06: -2; 2018-09-08: -1 | 2
log-out | [17 empty] | 1 | bar: 2018-09-01
user-sign-up | 2018-09-01: 3; 2018-09-06: -2; 2018-09-08: -1 | 0
view-about-dances | [17 empty] | 1 | bar: 2018-09-01
Grand Total | 27 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 12